{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,1,13],[2,2,2,5],[2,6,2,9],[2,10,2,13],[4,0,8,0],[8,2,8,13],[9,0,13,0],[13,2,13,13],[14,0,16,0],[16,2,16,13],[17,0,20,0],[20,2,20,13],[21,0,26,0],[21,2,21,13],[22,2,22,13],[23,2,23,13],[24,2,24,13],[25,2,25,13],[26,2,26,13],[27,0,27,13],[28,0,28,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["山东省房屋建筑和市政公用工程监理人员定岗标准"]
["工程类别","工程规模(M代表建筑面积 单位:m2   N代表工程造价 单位:万元)","各 阶 段 人 数 （人）"]
[null,null,"基       础",{"$nulls":3},"主        体",{"$nulls":3},"装        修"]
[null,null,"总监理工程师","专业监理工程师","监理员","合计","总监理工程师","专业监理工程师","监理员","合计","总监理工程师","专业监理工程师","监理员","合计"]
["一般公共建筑","14层以下，M＜5000",1,1,1,3,1,1,1,3,1,2,1,4]
[null,"14层以下,5000≤M＜10000",1,1,1,3,1,1,2,4,1,2,1,4]
[null,"14-28层，10000≤M＜30000",1,1,2,4,1,1,2,4,1,2,2,5]
[null,"28层以上，M=30000",1,1,2,4,1,2,2,5,1,2,2,5]
[null,null,"以3万m2为基数，每增加2万m2（不足2万m2不计），各阶段增加监理人员1人，增加的监理人员应考虑专业监理工程师和监理员的数量及专业搭配合理。"]
["住宅小区工程","M＜30000",1,1,1,3,1,1,2,4,1,2,1,4]
[null,"30000≤M＜60000",1,1,2,4,1,2,2,5,1,2,2,5]
[null,"60000≤M＜120000",1,2,2,5,1,2,4,7,1,3,4,8]
[null,"M=120000　　",1,2,3,6,1,3,4,8,1,4,4,9]
[null,null,"以12万m2为基数，每增加2万m2（不足2万m2不计），各阶段增加监理人员1人;超过20万m2,每增加3万m2（不足3万m2不计）,各阶段增加监理人员1人。增加的监理人员应考虑专业监理工程师和监理员的数量及专业搭配合理。"]
["轻钢厂房","M＜30000",1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,3]
[null,"M=30000",1,1,1,3,1,2,2,5,1,2,1,4]
[null,null,"以3万m2为基数，每增加3万m2（不足3万m2不计），各阶段增加监理人员1人，增加的监理人员应考虑专业监理工程师和监理员的数量及专业搭配合理。"]
["非轻钢厂房","24米跨度内，M＜10000",1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,3]
[null,"24-36米跨度，10000≤M＜30000",1,1,1,3,1,1,2,4,1,2,1,4]
[null,"36米跨度以上，M=30000",1,1,1,3,1,2,2,5,1,2,2,5]
[null,null,"以3万m2为基数，每增加2万m2（不足2万m2不计），各阶段增加监理人员1人，增加的监理人员应考虑专业监理工程师和监理员的数量及专业搭配合理。"]
["市政公用工程","N＜1000","总监理工程师1人；专业监理工程师1人；监理员1人，合计3人。"]
[null,"1000≤N＜3000","总监理工程师1人；专业监理工程师1人；监理员2人，合计4人。"]
[null,"3000≤N＜6000","总监理工程师1人；专业监理工程师2人；监理员2人，合计5人。"]
[null,"6000≤N＜10000","总监理工程师1人；专业监理工程师2人；监理员3人，合计6人。"]
[null,"N=10000　　","总监理工程师1人；专业监理工程师3人；监理员3人，合计7人。"]
[null,null,"当工程造价大于1亿元小于5亿元，每增加5000万元（不足5000万元不计），增加监理人员1人；当工程造价大于5亿元，每增加8000万元（不足8000万元不计），增加监理人员1人。增加的监理人员应考虑专业监理工程师和监理员的数量及专业搭配合理。"]
["注： \n1、表中所列监理人员人数为现场最少人数；建设规模指项目监理机构承揽同期施工建设项目的实际开工规模总和。\n2、表中的缩写“总监”：取得国家注册监理工程资格且具有省级高级从业能力水平证书；“专业监理工程师”取得国家注册监理工程资格或省级中级从业能力水平证书；“监理员”：取得省级初级从业能力证书人员。\n3、按照《建设工程监理规范》，总监经建设单位同意，可在同一城市，不多于三项监理工程任职。\n4、建设单位对监理项目人员配备有具体要求的，监理单位可根据项目具体情况，对人员配备情况进行调整，以双方约定或招标承诺为准，但必须达到监理机构人员配备的最低标准要求。"]